## Tidsplan 2021-2026
Tidsplan 2021-2026 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2
Kulturforandring for kredsstartskultur i FDF vores periferi
MP1: Basiskommunikation for kendskab til kredsstart
MP2: Kampagner for at blive initiativtager/medskabere
MP3: Formidling af vanebrud og ny kredsstartskultur
MP4: Undersøgender eksperimenter i FDF og vores periferi
MP14: Forankring af blivende kulturforandring
Det projekt understøttende arbejde
MP5: Ekstern funding for flere kredsfællesskaber
MP6: Afrapportering
MP7: Styregruppe etablering og styringsflow
Det initiativunderstøttende arbejde
MP8: Projektgruppetablering og sagsgange
MP9: Kredsstartsambassadører og videndeling
MP10: Potentialeafdækning(Giis-Kort) og opsøgende indsatser
Initiativer for kredsstart
Starte 4 kredse
Starte 8 kredse*
MP 11: Modning af initiativer(fase 0)
MP12: Følgeskab og sparring på initiativer(fase 1,2,3)
MP13: Stiftelse og overdragelse til Kredsteamet(fase 4)
*for nuancering se milepælsplan

## Milepæle 2023
Detaljeret tidsplan for "Flere FDF-kredse" 2023 | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec
Læsevejlejning -> Gul = forberedelse & Blå = implementering
Kulturforandring for kredsstartskultur i FDF vores periferi
MP1: Basiskommunikation for kendskab til kredsstart
Kredsstart "indefra" | bar: Jan to Apr
Lanceringskampagne til brug af nye kredsstartsinitiativer | bar: Jan to Jun
MP2: Kampagner for at blive initiativtager/medskabere
Sammen om kredsstart 2023 (FDF-netværk)
18-25 årige FDFére (Instruktører og KursusPlus deltagere) | bar: Apr; Aug
16.000 MR medlemmer
Venner af FDF, der har deres faste gang i folkekirkerne
MP3: Formidling af vanebrud og ny kredsstartskultur
Den fortsatte velkomst af nye kredse
Send de unge og voksne godt videre når de alligevel flytter sig
Flere forskellige tipper med og flere tips kommer ind(hvem, hvor, hvad)
MP4: Undersøgende eksperimenter i FDF og vores periferi
Folkekirkelig indsats
Konceptudvikling med fokus på at unge skal være startmålgruppe
Migrantmenigheder
Organisationssamarbejder ( ikke i 2023)
MP14: Forankring af blivende kulturforandring
Landsforbundets "institutioner"
Det projektunderstøttende arbejde
MP5: Ekstern funding for flere kredsfællesskaber
Folkekirkelig indsats støttet af provstier/sogne
MP6: Afrapportering
Status på udviklingsmålet til Landsmødet
Halvårlig projektstatus til HB via Styregruppen | bar: Marts; Okt
Oplæg og notater til styregruppemøder og - døgn
MP7: Styregruppe etablering og styringsflow
Projektstyring og visioner
Det initiativ-understøttende arbejde
MP8: Projektgruppetablering og sagsgange
Initiativtager servicering og administrativ infrastruktur
Mobiliserring af potentielle Initiativtagere
MP9: Kredsstartsambassadører og videndeling
Sammen om kredsstart 2023
Status til landsdelsledelserne og kredssteam
MP10: Potentialeafdækning(Giis-Kort) og opsøgende indsats
Områdeanalyser, tips og medlemsdata match