## Tidsplan 2021-2026
Tidsplan 2021-2026 | 2021-1 | 2021-2 | 2022-1 | 2022-2 | 2023-1 | 2023-2 | 2024-1 | 2024-2 | 2025-1 | 2025-2 | 2026-1 | 2026-2
Kulturforandring for kredsstartskultur i FDF vores periferi
MP1: Basiskommunikation for kendskab til kredsstart
MP2: Kampagner for at blive initiativtager/medskabere
MP3: Formidling af vanebrud og ny kredsstartskultur
MP4: Undersøgender eksperimenter i FDF og vores periferi
Det projekt understøttende arbejde
MP5: Ekstern funding for flere kredsfællesskaber
MP6: Afrapportering
MP7: Styregruppe etablering og styringsflow
Det initiativunderstøttende arbejde
MP8: Projektgruppetablering og sagsgange
MP9: Kredsstartsambassadører og videndeling
MP10: Potentialeafdækning(Giis-Kort) og opsøgende indsatser
Initiativer for kredsstart
Starte 4 kredse
Starte 8 kredse*
MP 11: Modning af initiativer(fase 0)
MP12: Følgeskab og sparring på initiativer(fase 1,2,3)
MP13: Stiftelse og overdragelse til Kredsteamet(fase 4)
*for nuancering se milepælsplan

## Tidsplan 2022 + milepæle
Detaljeret tidsplan for Kredsstart 2022 | Jan | feb | Marts | Apr | maj | jun | Jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jan | feb | Marts | Apr | maj | jun | Jul | aug | sep | okt | nov | dec
Kulturforandring for kredsstartskultur i FDF og vores periferi
MP1: Basiskommunikation for kendskab til kredsstart
Animationsvideo af fasemodellen | bar: Jan to Marts
Explainervideo om kredstart (ekstern) | bar: Jan to maj
Initiativtagerguide vdeo (internt) | bar: Jan to maj
Kredsstart "indefra" | bar: Apr to Apr
MP2: Kampagner for at blive initiativtager/medskabere
Landslejrindsatsen for flere initiativtagere/medskaber | bar: feb to Jul
Målrettet 18-25 årige | bar: Jan to aug
Målrettet livssituationsskift eller iværksætteri | bar: jun to dec
MP3: Formidling af vanebrud og ny kredsstartskultur
xxx | bar: Jul to Apr
xxx | bar: Jan to Apr
MP4: Undersøgender eksperimenter i FDF og vores periferi
Folkekirkelig indsats | bar: jun to maj
Migrantmenigheder | bar: jun to maj
Organisationssamarbejder | bar: Jan to jun
OBS | Jan: Forberedelse; Marts: Implementering
Det projektunderstøttende arbejde
MP5: Ekstern funding for flere kredsfællesskaber
Sparringsmøde med Lauritzenfonden | bar: Jan to Marts
Tilkøb af ekstern konsulent | bar: Marts to Jul
Indledende kontakt til fonde og revidering af fondsscrening | bar: Jan to jun
Ansøgning 1 | bar: Marts to Apr
Ansøgning 2 | bar: Marts to jun
Ansøgning 3 | bar: Marts to aug
Ansøgning 4 | bar: Marts to sep
Anvend fondsmidler | bar: dec to dec
MP6: Afrapportering
Status på udviklingsmålet til Landsmødet | bar: jun to nov
Halvårlig projektstatus til HB via Styregruppen | bar: feb to Marts; Jul to aug; okt to nov; feb to Marts
Oplæg og notater til styregruppemøder og - døgn | bar: Jan to jun; aug to Jan
MP7: Styregruppe etablering og styringsflow
Projektstyring og visioner | bar: Jan to Jan
OBS | Jan: Forberedelse; Marts: Implementering
Det initiativ-understøttende arbejde
MP8: Projektgruppetablering og sagsgange
Initiativtager servicering og administrativ infrastruktur | bar: Jan to dec
MP9: Kredsstartsambassadører og videndeling
Fælles opsamlingsmøder og videndeling | bar: feb to maj; Jul to nov; feb to maj
MP10: Potentialeafdækning(Giis-Kort) og opsøgende indsats
Områdeanalyser, tips og medlemsdata match | bar: Jan to jun; aug to dec
OBS | Jan: Forberedelse; Marts: Implementering
Initiativer for kredsstart
MP 11: Modning af initiativer(fase 0)
2022 - I 2 | bar: Apr to Jan
2022 - I 3 | bar: Jan to feb
2022 - I 4 | bar: Marts to feb
2022 - I 5 - ?
2022 - I 6 - ?
2022 - I 7 - ?
2022 - I 8 - ?
MP12: Følgeskab og sparring på initiativer(fase 1,2,3)
2022 - I 1 | bar: Jan to Jan
2021 - I 8 | bar: maj to Marts
2021 - I 7 | bar: Jan to dec
2021 - I 6 | bar: Jan to sep
2021 - I 5 | bar: Jan to sep
MP13: Stiftelse og overdragelse til Kredsteamet(fase 4)
2021 - I 4- Ganløse | bar: Jan to Marts
2021 - I 3 - Slots Bjergby | bar: Jan to Marts
2021 - I 2 - Lem
2021 - I 1 - F10
OBS | Jan: I = Initiativets startår; Apr: S = Stiftelse; jun: O = Overdragelse
Note on A51: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ved ikke helt hvad en milepæl for dette kan være? Det er jo en ret meget kontinuerlig indsats som jeg ser det? Men synes det skal stå med til HB da der er et fokus fra flere omkring dette.
Note on A55: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: En milepæl om data?